## 대시보드
OpsLoop 프로젝트 진행 대시보드 (WBS v2.0)
2026.09.02(수) ~ 10.16(금) 마지막 갱신 기준: WBS 시트 실시간 연동
영역별 진행 현황 | [7 empty] | 기준 목록 · 입력과 색의 기준
영역 | 구분 | 담당 범위 | 전체 작업 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 완료율 | 상태 | 영역 | 구분
영역별 진행 현황 영역: A; 영역별 진행 현황 구분: 인프라 · 배포; 영역별 진행 현황 담당 범위: 프로비저닝 · 망 분리 · 방화벽 · 이중화 | 완료 | A
영역별 진행 현황 영역: B; 영역별 진행 현황 구분: 수집 · 탐지; 영역별 진행 현황 담당 범위: 로그 파이프라인 · 디코이 · 탐지 · 압축 | 진행중 | B
영역별 진행 현황 영역: C; 영역별 진행 현황 구분: 관제 콘솔; 영역별 진행 현황 담당 범위: 화면 · 판정 · 대시보드 · 실시간 | 미착수 | C
영역별 진행 현황 영역: D; 영역별 진행 현황 구분: 분석 · 운영; 영역별 진행 현황 담당 범위: 정상 트래픽 · 폐루프 · 리플레이 · 지표 | 지연 | D
영역별 진행 현황 영역: -; 영역별 진행 현황 구분: 공통 · 문서; 영역별 진행 현황 담당 범위: 기획 · 테스트 · 산출물 문서화 |  | -
전체
목록을 고치면 WBS 드롭다운과 색이 함께 바뀝니다
임계경로(★) 작업 현황
오늘 기준 | bar: 영역별 진행 현황 영역 to 영역별 진행 현황 구분
영역별 진행 현황 영역: 미착수 | 종료일 지난 미완료
영역별 진행 현황 영역: 진행중 | 7일 안에 끝날 작업
오늘 | bar: 영역별 진행 현황 영역
지연
단계별 진행 현황
단계 | 전체 | 완료 | 완료율
기획
설계
개발
테스트
문서화
발표
상태 값은 WBS 시트에서만 변경하세요. 이 시트의 모든 수치는 자동 집계됩니다.

## 간트차트
간트차트 (2026.09.02 ~ 10.16) — OpsLoop
※ WBS 시트의 작업명 · 담당 · 날짜 · 상태와 실시간 연동됩니다. 이 시트는 직접 수정하지 마세요.
WBS ID | 작업명 | 영역 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 시작 | 종료 | 상태
|  |  | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.9
3.10
3.11
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
6.0
6.1
6.2
6.3
| 범례 |  | 목: 완료; 화: 진행중; 일: 미착수; 금: 지연; 수: 주말; 월: 오늘
★ (WBS ID 빨간 글씨) = 임계경로. 담당 · 날짜 · 상태는 WBS 시트 기준 자동 동기화됩니다.

## WBS
2026 파이널 프로젝트 WBS v2.0 — OpsLoop (실시간 위협 탐지·대응 관제 플랫폼)
기간: 2026.09.02(수) ~ 10.16(금) ¦ 1인 프로젝트 ¦ 2차 피드백 반영 개정 (2026.09.18) · 화면 설계 반영 (2026.09.19) · 연구소장 피드백 반영 (2026.09.22) ¦ 매 주차 종료 시점 시연 가능 상태 유지
WBS ID | 구분 | 작업명 | 영역 | 담당 | 상태 | 시작 | 종료 | 기간(일) | 산출물 | 임계경로 | 레벨
1.0 | 기획 | [기획 단계] | [8 empty] | 0
1.1 | 기획 | 주제 확정 및 1차 계획서 작성 | - | 한성민 | 완료 | 2026-08-25 | 2026-09-01 |  | 1차 계획서·요약 PPT | ★ | 1
1.2 | 기획 | 요구사항 정의 · 우선순위 3계층 확정 | - | 한성민 | 완료 | 2026-08-30 | 2026-09-01 |  | 서비스 기능 정의서(초안) | ★ | 1
1.3 | 기획 | WBS v1.0 작성 및 산출물 체계 확정 | - | 한성민 | 완료 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | WBS | ★ | 1
1.4 | 기획 | 프로젝트 요약서(4장) 작성 및 제출 | - | 한성민 | 완료 | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  | 프로젝트 요약서 | ★ | 1
1.5 | 기획 | 2차 피드백 반영 방향 확정 (디코이 · 관문 방화벽 · 가상화) | - | 한성민 | 완료 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  | 계획 개정 문서 | ★ | 1
1.6 | 기획 | 범위 재조정 — 삭제 · 연기 항목 확정 (WBS v2.0) | - | 한성민 | 완료 | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  | WBS v2.0 | ★ | 1
1.7 | 기획 | 상시 가동 서버 가용성 확인 → 전개 방식 확정 (클라우드 DMZ + 가상화 내부망) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  | 아키텍처 결정 기록 | ★ | 1
2.0 | 설계 | [설계 단계] | [8 empty] | 0
2.1 | 설계 | 공통 로그 스키마 확정 (전 파이프라인의 전제) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  | API 스펙 문서 | ★ | 1
2.2 | 설계 | 데이터 모델링 (규칙 · 인시던트 · 판정 · 차단 · 노드) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-04 | 2026-09-20 |  | 테이블 정의서 | ★ | 1
2.3 | 설계 | 인시던트 판정 기준 확정 (실제위협·무시가능·오탐) | D | 한성민 | 완료 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  | 판정 기준 문서 | ★ | 1
2.4 | 설계 | 탐지 평가 함수 인터페이스 설계 (규칙버전 · 시간구간 인자) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-06 | 2026-09-07 |  | 프로그램 설계서 | ★ | 1
2.5 | 설계 | 하이브리드 네트워크 설계 (대역 · 경로 · 방화벽 규칙표) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-18 | 2026-09-20 |  | 네트워크 설계서 | ★ | 1
2.6 | 설계 | 서버 · 네트워크 구성도 v6 (AWS DMZ + 온프레미스) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-20 | 2026-09-21 |  | 시스템 구성도 | ★ | 1
2.7 | 설계 | 웹 디코이 설계 (콘솔과 동일한 인증 로그 형식) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  | 프로그램 설계서 | ★ | 1
2.8 | 설계 | 화면 설계 (인시던트 목록 · 상세 · 판정 · 대시보드) | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-19 | 2026-09-21 |  | 화면설계서 | ★ | 1
2.9 | 설계 | 전체 구성도 · 역할 분담도 개정 | - | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 시스템 구성도 |  | 1
3.0 | 개발 | [개발 단계] | [8 empty] | 0
3.1 | 개발 | [A] AWS DMZ 재구성 | A | 한성민 | 진행중 | 2026-09-23 | 2026-09-29 |  | 인프라 코드 | ★ | 1
3.1.1 |  | ▸ VPC · 서브넷 · 라우팅 Terraform 정의 | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  | 인프라 코드 | ★ | 2
3.1.2 |  | ▸ 관문 방화벽 인스턴스 (포트 전달 · 차단 로그 · SSM 전용 엔드포인트 · DMZ 유출 전면 차단) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  | 인프라 코드 · 방화벽 규칙 | ★ | 2
3.1.3 |  | ▸ 허니팟 사설 서브넷 이전 (이미지 전 비밀 검사 · 로그 승계) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 이전 기록 | ★ | 2
3.1.4 |  | ▸ 노드별 S3 쓰기 경계 · 관문 별도 역할 · DB 역할 최소 권한 (슈퍼유저 제거) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  | 인프라 코드 · DB 역할 정의 | ★ | 2
3.1.5 |  | ▸ 구 앱 노드 정리 · 기간 비용 재확인 | A | 한성민 | 진행중 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |  | 비용 산정표 |  | 2
3.2 | 개발 | [B] 웹 디코이 (선행 노출로 수집 시간 확보) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-19 | 2026-09-26 |  | 소스코드 | ★ | 1
3.2.1 |  | ▸ 가짜 admin 로그인 · 행위 기록 구현 | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-19 | 2026-09-21 |  | 소스코드 | ★ | 2
3.2.2 |  | ▸ 현행 환경에 선행 노출 및 수집 시작 | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | 수집 로그 | ★ | 2
3.2.3 |  | ▸ 디코이 로그 정규화 (공통 스키마 편입) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  | 소스코드 |  | 2
3.3 | 개발 | [A] 온프레미스 내부망 구축 (가상화) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-22 | 2026-09-28 |  | 배포 환경 | ★ | 1
3.3.1 |  | ▸ VM 5대 생성 (보호 대상 시험 서버 web-01 포함) · 가상 스위치로 세그먼트 분리 | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | 배포 환경 | ★ | 2
3.3.2 |  | ▸ 내부 방화벽 규칙 적용 및 통신 검증 | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  | 방화벽 규칙표 | ★ | 2
3.3.3 |  | ▸ HAProxy 구성 (콘솔 A · B 분배) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  | 설정 파일 |  | 2
3.3.4 |  | ▸ 데이터베이스 · 애플리케이션 이전 | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-26 | 2026-09-28 |  | 이전 검증 기록 | ★ | 2
3.3.5 |  | ▸ 관리망 VPN (Tailscale · WireGuard 기반) · 모바일 접속 | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-27 | 2026-09-28 |  | 설정 파일 |  | 2
3.4 | 개발 | [B] 수집 파이프라인 | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  | 소스코드 | ★ | 1
3.4.1 |  | ▸ S3 가져오기 · 소급 적재 | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  | 소스코드 | ★ | 2
3.4.2 |  | ▸ Grafana Alloy · Loki 구성 | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 설정 파일 |  | 2
3.4.3 |  | ▸ 에이전트 자동 등록 (Ansible · 1회용 토큰) · 노드 추가 화면 (S-13) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  | 배포 스크립트 |  | 2
3.4.4 |  | ▸ 미등록 에이전트 탐지 · 점검 모드 (통보만 묶고 수집 · 탐지 유지) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  | 소스코드 |  | 2
3.5 | 개발 | [B] 탐지 엔진 보강 | B | 한성민 | 진행중 | 2026-09-21 | 2026-10-09 |  | 소스코드 | ★ | 1
3.5.1 |  | ▸ 웹 인증 로그 규칙군 신설 (R101~) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | 규칙 파일 | ★ | 2
3.5.2 |  | ▸ 공개 정보 연계 (자산 표 · KEV/CVE 원본 S3 · 서명 규칙 c1 · 판정 기준 §8 · 사례 2건 · 주목 CVE) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 규칙 파일 · CVE 표 · 결과 문서 | ★ | 2
3.5.3 |  | ▸ Sigma→Loki PoC · 관문 Suricata 경보 · DNS 방화벽 (여유 시) | B | 한성민 | 미착수 | 2026-10-02 | 2026-10-09 |  | PoC 결과 |  | 2
3.5.4 |  | ▸ 콘솔 자기 탐지 규칙 (R201 대량 해제 · R202 미등록 에이전트) | B | 한성민 | 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  | 규칙 파일 |  | 2
3.6 | 개발 | [C] 관제 콘솔 | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-22 | 2026-09-25 |  | 소스코드 | ★ | 1
3.6.1 |  | ▸ 프로젝트 골격 · 공통 레이아웃 · 인증 | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 소스코드 | ★ | 2
3.6.2 |  | ▸ 인시던트 목록 · 상세 (증거 집약 · 담당 표시) | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 소스코드 | ★ | 2
3.6.3 |  | ▸ 판정 화면 (제안 · 대조군 · 증거 고정 · 뒤집기 기록 · CVE · 자산 해당 · 성공 증거 칸) | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 소스코드 | ★ | 2
3.6.4 |  | ▸ 미판정 대시보드 · 노드 상태 S-08 최소 · 판정 목표 시간 (모바일 대응) | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 소스코드 | ★ | 2
3.6.5 |  | ▸ 웹소켓 실시간 갱신 | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 소스코드 |  | 2
3.6.6 |  | ▸ 차단 목록 · 만료 · 조치 이력 | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 소스코드 |  | 2
3.6.7 |  | ▸ 통보 연동 (웹훅 · 3등급 · 묶음 · 에스컬레이션 · 외부 생존 신호, S-12) | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  | 소스코드 |  | 2
3.6.8 |  | ▸ 감사 기록 조회 (S-14 최소) · 계정 화면은 삭제 (CLI 유지) | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 소스코드 |  | 2
3.6.9 |  | ▸ 연결 끊김 표시 (S-10 최소 · S-16 은 골격에 포함) | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 소스코드 |  | 2
3.6.10 |  | ▸ 비신뢰 로그 표시 시험 · CSP 검증 (숨은 문자 표식 · 긴 값 접기 · 콘솔 특정 방지 · 통계 페이지 내부화 · 알림 값 정리, 보고서 화면은 삭제) | C | 한성민 | 완료 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 시험 코드 · 검증 기록 |  | 2
3.7 | 개발 | [D] 정상 트래픽 정의 및 생성 (오탐 측정 기준) | D | 한성민 | 미착수 | 2026-10-04 | 2026-10-05 |  | 소스코드 · 정의서 | ★ | 1
3.8 | 개발 | [D] 폐루프 2회차 | D | 한성민 | 진행중 | 2026-09-24 | 2026-10-08 |  | 평가 결과표 | ★ | 1
3.8.1 |  | ▸ 규칙 v2 인시던트 판정 (잔여 22건) | D | 한성민 | 완료 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  | 판정 이력 | ★ | 2
3.8.2 |  | ▸ 디코이 규칙 후보 → 콘솔 로그 리플레이 | D | 한성민 | 미착수 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 평가 결과표 | ★ | 2
3.8.3 |  | ▸ 규칙 v3 도출 및 동일 구간 재적용 비교 | D | 한성민 | 완료 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  | 평가 결과표 | ★ | 2
3.8.4 |  | ▸ 재현율 · 오탐률 산출 및 해석 | D | 한성민 | 완료 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  | 평가 결과표 | ★ | 2
3.9 | 개발 | [A] 차단 자동 집행 (관문 fail2ban 연동 · 만료 · 감사 기록 · 인프라 주소 차단 금지 목록) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 소스코드 |  | 1
3.10 | 개발 | [D] 운영 부담 지표 산출 (판정 시간 · 미판정 잔량) | D | 한성민 | 미착수 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  | 지표 산출표 |  | 1
3.11 | 개발 | [A] 백업 · 복구 절차 구성 | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | 백업 스크립트 |  | 1
4.0 | 테스트 | [테스트 단계] | [8 empty] | 0
4.1 | 테스트 | 단위 테스트 수행 및 결과 정리 | - | 한성민 | 미착수 | 2026-09-22 | 2026-10-10 |  | 단위테스트 결과서 |  | 1
4.2 | 테스트 | 방화벽 규칙 검증 · 격리 시험 (허니팟 장악 가정 · 9/25 1차 · 10/9 최종) | A | 한성민 | 진행중 | 2026-09-25 | 2026-10-09 |  | 검증 결과서 · 격리 시험 결과 | ★ | 1
4.3 | 테스트 | 통합 테스트 (수집→탐지→판정→환류) | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 통합테스트 결과서 | ★ | 1
4.4 | 테스트 | 장애 주입 시험 (콘솔 강제 종료 · VM 강제 끔 · 전환 시간 측정 · HAProxy 보강 전후 21회) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  | 장애 시험 결과서 | ★ | 1
4.5 | 테스트 | 백업 복원 훈련 (새 서버 복원 · 역할 목록 · 무결성 · 원장 재적재 대조 · RTO 5분 53초 · 복원 런북) | A | 한성민 | 완료 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 복원 훈련 기록 |  | 1
4.6 | 테스트 | 시연 시나리오 리허설 및 녹화 | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-11 | 2026-10-13 |  | 시연 시나리오 · 녹화본 | ★ | 1
5.0 | 문서화 | [문서화 단계] | [8 empty] | 0
5.1 | 문서화 | WBS v2.0 | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-18 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.2 | 문서화 | 작업일지 (일일 누적) | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-02 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.3 | 문서화 | 시스템 구성도 (전체 · 서버네트워크 · 역할분담) | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-20 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.4 | 문서화 | 네트워크 설계서 (대역 · 경로 · 방화벽 규칙표) | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-18 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.5 | 문서화 | 테이블 정의서 | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-04 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.6 | 문서화 | 화면설계서 | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-19 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.7 | 문서화 | API 스펙 문서 (공통 로그 스키마 포함) | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-11 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.8 | 문서화 | 프로그램 설계서 (탐지 · 압축 · 폐루프 로직) | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-11 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.9 | 문서화 | 아키텍처 결정 기록 (ADR) | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-02 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.10 | 문서화 | 소스코드 (주요 모듈 정리) | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-09 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.11 | 문서화 | 운영 런북 (장애 유형별 대응 절차) | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-11 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.12 | 문서화 | 사용자 매뉴얼 (관제 담당자용) | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-06 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.13 | 문서화 | 테스트 결과서 (단위 · 통합 · 장애주입 · 복원) | - | 한성민 | 미착수 | 2026-09-22 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.14 | 문서화 | 폐루프 회차 기록 · 리플레이 결과표 | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-08 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.15 | 문서화 | 허니팟 · 디코이 관측 결과 보고 | - | 한성민 | 진행중 | 2026-09-16 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
5.16 | 문서화 | 종료보고서 | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  |  |  | 1
6.0 | 발표 | [발표 단계] | [8 empty] | 0
6.1 | 발표 | 발표자료(PPT) 작성 | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  | 발표자료 | ★ | 1
6.2 | 발표 | 산출물 최종 취합 및 제출 | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-14 | 2026-10-16 |  | 전체 산출물 | ★ | 1
6.3 | 발표 | 최종 발표 및 시연 | - | 한성민 | 미착수 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | 발표 | ★ | 1
영역 A=인프라·배포 B=수집·탐지 C=관제 콘솔 D=분석·운영 -=공통 / 문서
▸ 표시 = 세부 작업 (레벨 2) ★ = 임계경로 (지연 시 전체 일정에 영향)
상태를 바꾸면 대시보드 · 간트차트 · 산출물 체크리스트가 자동으로 갱신됩니다.

## 산출물 체크리스트
산출물 체크리스트 — OpsLoop (최종 제출 2026.10.16)
※ WBS 시트의 작업명 · 담당 · 날짜 · 상태와 실시간 연동됩니다. 상태는 WBS에서 변경하세요.
No | 산출물 | 관련 WBS | 영역 | 작성 시작 | 완료 목표 | 제출 형식 | 상태
1 |  | 5.1 |  |  |  | xlsx
2 |  | 5.2 |  |  |  | pdf
3 |  | 5.3 |  |  |  | pdf
4 |  | 5.4 |  |  |  | pdf
5 |  | 5.5 |  |  |  | pdf
6 |  | 5.6 |  |  |  | pdf
7 |  | 5.7 |  |  |  | pdf
8 |  | 5.8 |  |  |  | pdf
9 |  | 5.9 |  |  |  | pdf
10 |  | 5.10 |  |  |  | pdf
11 |  | 5.11 |  |  |  | pdf
12 |  | 5.12 |  |  |  | pdf
13 |  | 5.13 |  |  |  | pdf
14 |  | 5.14 |  |  |  | pdf
15 |  | 5.15 |  |  |  | pdf
16 |  | 5.16 |  |  |  | pdf
총 16종. 제출 형식은 학과 지침에 맞춰 조정하세요. (v1.0 대비: CI/CD 산출물과 주간 보고서 자동 생성 제외, 네트워크 설계서 신설)
코드·설정 파일은 저장소(GitHub)로 제출하고, 소스코드 산출물은 주요 모듈을 PDF로 정리합니다.